АДМИНИСТРАЦИЯ

МЫШЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунского района Новосибирской области

Ул. Советская, 50 с. Мышланка 633650

Тел. (383-46) 45348, факс (383-46) 45342

myshlan@suzunadm.ru

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Мышланка

От 18.05.2015                                                                                                      № 44

О порядке проведения и критериях

оценки эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, администрация Мышланского сельсовета Сузунского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за данным постановление оставляю за собой.

Глава Мышланского сельсовета

Сузунского района Новосибирской области                                          С.В. Герасимов

Утверждено

постановлением администрации

Мышланского сельсовета Сузунского района

Новосибирской области

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, определяют правила разработки и методику оценки эффективности реализации муниципальных программ, которая позволяет определить степень достижения целей и задач муниципальных программ в зависимости от конечных результатов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы разрабатывается администрацией Мышланского сельсовета Сузунского района Новосибирской области (далее – администрацией муниципального образования)

с учетом специфики муниципальной программы и является приложением к программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы по следующим критериям:

а) степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов;

б) степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

в) уровень финансирования за отчетный период мероприятий муниципальной программы от запланированных объемов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы индикаторов и показателей с запланированными;

фактического выполнения мероприятий муниципальной программы с запланированными программой;

сравнения фактического объема финансирования мероприятий муниципальной программы с запланированным.

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации муниципальной программы снизилась;

эффективность реализации муниципальной программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации муниципальной программы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год и в целом за весь период реализации программы представляется органом местного самоуправления Мышланского сельсовета Сузунского района Новосибирской области  в администрацию муниципального образования в срок до 1 апреля с приложением данных по таблицам №1, №2, №3, прилагаемым к настоящему Порядку.

Таблица №1

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы за Мышланского год

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | достигнуто | Отклонения от утвержденного значения (+, -, %) | Причины не достижения запланированных значений* |

Примечание:

* - при значительном объеме информации о причинах не достижения запланированных значений индикаторов и показателей программы, данную информацию отразить не в таблице, а в пояснительной записке к материалам по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица 2

оценка эффективности реализации муниципальной

программы за весь период реализации

| № п/п | Наимено вание индикато ров и показателей | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации | 1 год реализации программы |  | 2 год реализации программы |  | 3 год реализации программы |  | За период реализации программы |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Отклоне-ние (+, -, %) | Причины не дости-жения запланированных значений* |

Примечание:

*- при значительном объёме информации о причинах не достижения запланированных значений индикаторов и показателей программы, данную информацию отразить не в таблице, а в пояснительной записке к материалам по оценке эффективности программы

Таблица №3

Ход выполнения муниципальной программы за

отчетный год  (за весь период реализации с

разбивкой по годам)

| Источники финансирования, направление расходов | Выполнение муниципальной программы за _________ ________ года тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой | Профинансировано | В% к общему оъёму, предусмотренному программой | Выполнено | В% к общему оъёму, предусмотренному программой |
| Всего в т.ч |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |
| Из общего объёма |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения в т.ч. |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР в т.ч. |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы вт.ч. |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |

Примечание:

Выполнение программы анализируется за отчетный финансовый год и в целом за период реализации программы.

Приложение №5

к Положению о разработке,

утверждении и реализации

муниципальных

программ

Сведения о муниципальной программе

«_____________________________________________»

для включения в реестр муниципальных программ

| Наименование программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  |
| Адрес размещения программы в сети Интернет |  |  |  |  |
| Орган исполнительной власти Мышланского сельсовета Сузунского района Новосибирской области, реализующий программу |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  |
| Цели и основные задачи программы |  |  |  |  |
| Основные целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели эффективности реализации программы |  |  |  |  |
| Общий объём финансирования, предусмотренный программой, в т.ч. по годам реализации, тыс. рублей | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| 1 год |  |  |  |  |
| 2 год |  |  |  |  |
| 3 год |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |